## Sheet1
부산광역시 주택건설사업 현황(2019.3.31 현재)
연번 | 아파트명 | 사업주체 | 대지위치 | 대지면적(㎡) | 규 모(지하/지상층수, 동수, 연면적) | 세대수 | 사업승인일자 | 최종변경승인일자 | 착공일자 | 분양일자 | 준공예정일자 | 시공자 | 감리자 | 설계자 | 현공정 | 비고(분양,임대)
1 | 현대힐스테이트 | 아시아신탁(주) | 서구 암남동 123-15 일원 | 9148 | 6/69층, 3개동, 28,879㎡ | 1368 | 2015-11-17 | 2017-11-03 | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 2022-04-30 | 현대건설(주) | ㈜삼우씨엠 건축사사무소 ,(주)상지 엔지니어링 건축사 사무소 | ㈜삼우 종합 건축사 사무소, ㈜한미건축종합 건축사사무소 | 기초공사 | 분양
2 | 암남 지역주택조합 공동주택신축공사 | 암남지역 주택조합 | 서구 암남동 546-7번지 일원 | 13127 | 5/34층 5개동, 49,560㎡ | 293 | 2018-07-13 |  |  |  | 2021-09-30 |  |  | ㈜해송 종합 건축사사무소 |  | 분양
3 | 청학동 000아파트 | ㈜엠아이디앤씨 | 청학동 414-50외 10필지 | 2926 | 2/8~9층. 2개동, 5,074.4441㎡ | 55 | 2016-01-19 | 2018-07-11 |  |  | 2021-01-18 |  |  | ㈜세가건축사사무소 |  | 분양
4 | 동삼동 비룡벨로스텔라 | 푸른주택개발㈜ | 동삼동 550-20외 1필지 | 2099 | 1/12층, 1개동 4,037.7133㎡ | 44 | 2017-07-11 | 2019-01-14 | 2017-10-25 |  | 2019-03-31 | ㈜비룡건설 | ㈜부산건축 | ㈜비전21건축사사무소 | 마감공사 | 분양
5 | 청학동 우성스마트시티뷰 | ㈜우성종합건설 | 청학동 59 외 9필지 | 5586 | 4/34~35층, 2개동, 38,537.8972㎡ | 262 | 2018-05-28 | 2018-10-08 | 2018-10-11 |  | 2022-01-31 | ㈜우성종합건설 | ㈜해우엔지니어링건축사사무소 | ㈜희건축사사무소 | 흙막이공사 | 분양
6 | 부산 오션시티푸르지오 | 하버시티개발㈜외 1 | 동삼동 1180번지외 10필지 | 23670 | 3/45~49층, 5개동, 161,798,9723㎡ | 846 | 2018-09-03 | 2019-01-28 | 2018-10-30 | 2018-11-01 | 2022-05-31 | ㈜대우건설 외 1 | ㈜청우종합건축사사무소 외 1 | ㈜해안종합건축사사무소 | 흙막이공사 | 분양
7 | 부암동 협성휴포레 | ㈜시티파크 | 부암동 318 | 18030 | 4/30층, 4개동 71,234.7719㎡ | 389 | 2007-07-30 | 2017-11-17 | 2017-08-25 | 2017-09-01 | 2020-07-30 | ㈜협성건설 | (자)건축사사무소 태백 | ㈜팀엔지니어링 | 골조공사 | 분양
8 | 삼한골든뷰 센트럴파크 | ㈜삼한종합건설 | 범전동 338-39 | 16436 | 6/58층, 3개동 225,565.4598㎡ | 1272 | 2007-11-23 | 2019-03.05 | 2015-06-05 | 2015-06-26 | 2019-07-29 | ㈜삼한종합건설 | 한국건설관리공사 | ㈜아이에스종합건축사 | 마감공사 | 분양
9 | 초읍동 00공동주택 | ㈜제우건설 | 초읍동 529-14 | 4124 | 2/14층, 4개동 13,816.9409㎡ | 114 | 2016-10-04 | 2018-01-16 | 2016-12-15 |  | 2020-04-27 |  |  | ㈜라인종합건축사사무소 |  | 분양
10 | 서면2차 봄여름가을겨울 | 수영주택건설㈜ | 당감동 874-1 | 7015 | 4/37층, 4개동 87,484,6334㎡ | 535 | 2015-09-08 | 2016-10-18 | 2016-02-16 | 2016-02-19 | 2019-04-30 | 수영주택건설㈜ | ㈜도원엔지니어링건축사사무소 | ㈜미래종합건축사사무소 | 마감공사 | 분양
11 | 서면3차 봄여름가을겨울 | 수영주택건설㈜ | 범천동 1073-11 | 4340 | 4/37층, 4개동 57,695.4693㎡ | 382 | 2017-02-20 | 2017-06-28 | 2017-04-01 | 2017-03-31 | 2020-07-31 | 수근종합건설㈜ | ㈜A+CM건축사사무소 | ㈜미래종합건축사사무소 | 골조공사 | 분양
12 | 가야동 공동주택 | ㈜케이티 에스테이트 | 가야동 161 | 5942 | 3/35층, 2개동 35,536.8235㎡ | 212 | 2017-02-08 | 2018-07-31 | 2017-06-01 | 2017-06-08 | 2020-06-15 | ㈜동부건설 | ㈜선진엔지니어링 | ㈜나우동인건축사사무소 | 골조공사 | 분양
13 | 개금이진캐스빌 | 동수토건㈜ | 개금동 187-1 | 10326 | 6/49층, 7개동 132,737.6303㎡ | 736 | 2018-04-10 | 2019-02-28 | 2018-06-11 | 2018-09-13 | 2022-12-30 | 이진종합건설㈜ | ㈜계림건축사사무소 | ㈜도건건축사사무소 | 기초공사 | 분양
14 | 부전동 주거복합 | ㈜무궁화신탁 | 부전동 433-16 | 6868 | 4/49층, 3개동 104,710.155㎡ | 450 | 2018-06-18 | 2019-01-25 |  |  | 2022-09-30 |  |  | ㈜상지이앤에이 건축사사무소 |  | 분양
15 | 서면 더 스카이 | ㈜디새집일공일 | 부암동 산 4-1 | 10383 | 5/31층, 4동 72,914.5758㎡ | 450 | 2018-07-20 | 2018-07-20 |  |  | 2022-03-14 |  |  | 건축사사무소 동문건축㈜ |  | 분양
16 | 서면4차 봄여름가을겨울 | 수삼건설㈜ | 당감동 865-20 | 5012 | 5/37층, 4개동 74,045.4634㎡ | 563 | 2018-06-26 | 2018-07-20 |  |  | 2022-02-28 |  |  | ㈜미래종합건축사사무소 |  | 분양
17 | 범천3구역 지역주택조합아파트 | 범천3구역지역주택조합, 대림산업㈜ | 범천동 1187 | 36532 | 3/31층, 9개동 144,192.6533㎡ | 998 | 2018-06-29 | 2018-06-29. |  |  | 2020-10-30 |  |  | ㈜푸른도시엔지니어닝 |  | 분양
18 | 온천천 경동리인 타워 1차 | 태건산업㈜ | 낙민동 79-4 | 5272 | 지하3/지상41층 2개동, 46,397㎡ | 310 | 2015-12-03 | 2017-11-24 | 2016-02-22 | 2016-11-09 | 2019-05-31 | 경동건설㈜ | ㈜휴다임건축사사무소 | ㈜푸른도시엔지니어링종합건축사사무소 | 마감공사 | 분양
19 | 부영․효성 해링턴 플레이스 | 케이비부동산㈜ | 온천동 1361 | 14249 | 지하4/지상49층 3개동, 146,556㎡ | 762 | 2008-04-08 | 2019-03-18 | 2015-03-17 | 2018-11-23 | 2019-05-31 | ㈜효성 | ㈜건원엔지니어링 | ㈜아이에스종합건축사사무소 | 마감공사 | 분양
20 | 삼정그린코아더베스트 | ㈜우앤리디피엠 | 온천동 159-18 | 6054 | 지하5/지상35층 5개동, 48,700㎡ | 340 | 2016-02-23 | 2017-01-26 | 2016-06-17 | 2018-01-23 | 2019-08-31 | ㈜삼정 | ㈜케이디엔지니어링건축사사무소 | SR건축사사무소 | 마감공사 | 분양
21 | 온천전 경동리인타워 2차 | 청경건설㈜ | 수안동 41-7 | 3404 | 지하3/지상45층 5개동, 291,810㎡ | 176 | 2017-03-29 | 2019-03-07 | 2017-05-08 | 2017-11-21 | 2020-11-15 | 경동건설㈜ | ㈜해우엔지니어링 | ㈜푸른도시엔지니어링종합건축사사무소 | 골조공사 | 분양
22 | 명륜동 주택건설사업 | ㈜생보부동산신탁 | 명륜동 700-101 | 38898 | 지하2/지상42층 8개동, 151,916㎡ | 874 | 2017-01-26 | 2019-03-22 | [5 empty] | 에이앤유디자인그룹건축사사무소㈜
23 | 온천동 주상복합(더샵) | ㈜하나자산신탁 | 온천동 455-2 | 8266 | 지하6/지상49층 3개동, 120,124㎡ | 603 | 2018-02-27 | 2018-08-21 | 2018-08-27 | 2018-09-06 | 2022-12-30 | ㈜포스코건설 | ㈜아이티엠코퍼레이션 | ㈜건축사사무소앙코르 | 토공사 | 분양
24 | 사직쌍용예가 | 사직아시아드지역주택조합 외1 | 사직동 110-1 | 25414 | 지하2/지상41층 6개동, 102,456㎡ | 914 | 2016-02-26 | 2017-10-18 | 2016-12-30 |  | 2020-02-26 | ㈜쌍용건설 | ㈜기하엔지니어링 | ㈜쌍용건설 | 골조공사 | 분양
25 | 두비앙에코힐 | 동래온천동지역주택조합 외1 | 온천동 산222-1 | 8401 | 지하4/지상26층 4개동, 20,113㎡ | 219 | 2016-07-18 | 2018-11-23 | 2016-11-15 | 2016-11-24 | 2019-12-31 | 금상건설㈜ | ㈜펨코엔지니어링 | ㈜호원건축사사무소 | 골조공사 | 분양
26 | 동래 SK VIEW 3차 | 동래SK지역주택조합 외1 | 온천동 183-3 | 14983 | 지하5/39층 9개동, 201,477㎡ | 999 | 2018-01-16 | 2018-12-31 | 2018-06-12 | 2018-09-06 | 2021-10-31 | ㈜SK건설 | ㈜건축사사무소 광장 | ㈜해안종합, 성림, ㈜엠엔에이건축사사무소 | 토공사 | 분양
27 | 대연동 복합시설 | ㈜코리아신탁 | 대연동 569-9번지 일원 | 2196.7 | 지하1/지상11층 1개동, 6,685.87㎡ | 58 | 2017-10-19 | 2019-01-30 | 2017-12-19 |  | 2019-06-28 | 남아건설㈜ | ㈜한반도건축 | ㈜루원건축사사무소 | 내부 공사
28 | 문현 경동리인 | ㈜경동소재 | 문현동 산89-1번지 일원 | 27092 | 지하4/지상27층 8개동, 99,767㎡ | 600 | 2005-10-20 | 2018-07-06 | 2016-11-24 | 2016-12-01 | 2020-06-20 | 경동건설㈜ | 아이티엠코퍼레이션 | 동문건축㈜ | 골조 공사 | 분양
29 | 문현 베스티움 | ㈜DS종합건설 | 문현동 1234번지 일원 | 24784 | 지하4/지상31층 10개동, 102,043㎡ | 743 | 2006-09-08 | 2019-04-02 | 2016-04-26 | 2016-05-20 | 2019-05-20 | ㈜동부토건 | ㈜휴먼텍코리아엔지너어링건축사사무소 | ㈜도건건축 | 사용검사 접수 | 분양
30 | 부산 오션힐 파라곤 | 부산오션힐지역주택조합/동양건설산업 | 문현동 1191번지 일원 | 26150.9 | 지하5/지상32층 8개동, 93,169㎡ | 662 | 2018-06-18 | 2019-03-27 | 2018-06-11 |  | 2022-07-31 | ㈜동양건설산업 | ㈜청우건축사사무소 | ㈜예촌건축사사무소 | 토공사
31 | 양우 내안애 | 대연마루지역주택조합/양우건설 | 문현동 310-1번지 일원 | 23542 | 지하6/지상29층 7개동, 91,932㎡ | 560 | 2017-12-15 | 2019-03-26 | 2018-06-11 | 2018-09-13 | 2021-12-31 | 양우건설㈜ | ㈜우정유빅스엔지니어링 | ㈜토문건축 | 토공사 | 분양
32 | 구포동 1060-142번지 신축공사 | 최윤정 | 부산광역시 북구 구포동 1060-142번지 | 198 | 지하1/지상10층, 1개동, 1,178.3565㎡ | 16 | 2015-09-16 |  | 2016-02-02 |  |  | ㈜일동종합건설 | 주안건축사사무소 | 주안건축사사무소 | 골조공사 | 공사중단
33 | 구포 2차 봄여름가을겨울 아파트신축공사 | 수영주택건설(주) | 부산광역시 북구 구포동 1060-188번지 | 3187 | 지하2/지상18층, 2개동, 25,520.54㎡ | 231 | 2017-06-05 |  | 2017-07-10 | 2017-07-14 | 2019-07-31 | 수근종합건설(주) | ㈜디에이치기술단 | 청원건축사(주) | 마감공사
34 | 덕천역 이즈COUNTY아파트신축공사 | 이즈건설(주) 외 2 | 부산광역시 북구 덕천동 355-4번지 | 2047.9 | 지하2/지상26층, 3개동, 25,644.9628㎡ | 250 | 2017-11-15 |  | 2017-11-16 | 2017-11-27 | 2020-03-31 | 창비건설(주) | ㈜종합건축사사무소세온 | ㈜종합건축사사무소세온 | 골조공사
35 | 화명동 2270-5번지주상복합신축공사 | 코리아신탁주식회사 | 부산광역시 북구 화명동 2270-5번지 | 917 | 지하2/지상23층, 1개동, 10,667.115㎡ | 66 | 2018-09-18 |  | 2019-01-23 |  | 2020-09-31 | 남흥건설(주) | ㈜삼현도시종합건축사사무소 | ㈜삼현도시종합건축사사무소 | 기초공사
36 | 해운대 관광리조트 | ㈜PFV외 1 | 관광리조트 도시개발구역 1-1 | 47944 | 5/85~101층, 3개동 661,134.8092 | 882 | 2011-10-07 | 2019-02-22 | 2011-12-29 | 2015-10-06 | 2019-11-30 | ㈜포스코건설 | ㈜중앙엔지니어링 | ㈜종합건축사 사무소 동일건축 | 골조공사 | 분양
37 | 동원 비스타 | ㈜동원개발 | 우동 142-4 | 6770 | 6/45층, 2개동 99,324.8873 | 504 | 2016-01-15 | 2017-09-22 | 2016-03-08 | 2016-03-10 | 2019-09-30 | ㈜동원개발 | ㈜케이디엔지니어링 | ㈜희 건축사사무소 | 마감공사 | 분양
38 | 센텀트루엘 1단지 | 국제자산신탁㈜ | 반여동 1085-1외 6필지 | 10363 | 2/29층, 4개동 47,264.41 | 330 | 2016-05-30 | 2017-06-28 | 2016-10-13 | 2016-10-28 | 2019-06-30 | ㈜일성건설 | 휴먼아키피아 | ㈜에스지 엔지니어링 건축사사무소 | 마감공사 | 분양
39 | 센텀트루엘 2단지 | 국제자산신탁㈜ | 반여동 1099외 6필지 | 7487 | 2/27층, 3개동 28,196.4378 | 201 | 2016-05-30 | 2017-06-28 | 2016-10-13 | 2016-10-28 | 2019-06-30 | ㈜일성건설 | 휴먼아키피아 | ㈜에스지 엔지니어링 건축사사무소 | 마감공사 | 분양
40 | 미진이지비아 | 미진이엔시㈜ | 우동 1085-3 일원 | 4134 | 3/34층, 2개동 28,522.1857 | 184 | 2017-05-25 | 2018-07-16 | 2017-06-30 | 2017-07-06 | 2020-06-28 | 미진건설㈜ | 상 엔지니어링 건축사 | ㈜희 건축사사무소 | 골조공사 | 분양
41 | 천일스카이원 | ㈜에스와이시 | 재송동 산 74-5 일원 | 8582 | 2/20층, 3개동 27,989.7946 | 208 | 2017-10-11 | 2019-02-08 | 2017-12-27 | 2017-12-29 | 2019-11-30 | ㈜천일개발 | 종합건축사사무소 가전 | 건축사사사무소 동문건축 | 골조공사 | 분양
42 | 센트럴 푸르지오 | ㈜케이앤 투자개발 ㈜덕경종합건설 | 우동 587-1 | 8570 | 6/49층, 3개동 108,896.7283 | 548 | 2017-11-16 | 2018-05-08 | 2018-04-16 | 2018-04-25 | 2021-03-02 | ㈜대우건설 | ㈜종합건축사 사무소 동일건축 | ㈜일신설계 종합건축사사무소 | 기초공사 | 분양
43 | 신동아파밀리에 | 괴정지구지역주택조합 | 괴정동 472-27 | 7530 | 2/19층, 4개동 17,659.2431㎡ | 150 | 2016-10-13 | 2019-01-15 | 2016-12-28 |  | 2020-04-30 | 신동아건설 | ㈜명인건축사사무소 | ㈜동신건축사사무소 | 골조공사 | 분양
44 | 사하역비스타동원 | 사하구괴정지역주택조합 | 괴정동 575-1 | 13645.5 | 4/32층, 4개동 85,432.9529㎡ | 513 | 2016-10-27 | 2018-03-22 | 2017-09-06 | 2018-03-30 | 2021-01-31 | 동원개발 | 건축사사무소태백 | ㈜희건축사사무소 | 골조공사 | 분양
45 | 중흥S클래스 임대아파트 | 중봉건설㈜ | 구평동 513 | 26942.2 | 4/29층, 6개동 95,776.435㎡ | 665 | 2016-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-29 | 2018-06-20 | 2021-07-10 | 중봉건설㈜ | ㈜건정건축 | 건축사사무소제이원 | 기초공사 | 임대
46 | 신평지역주택조합 공동주택 | 신평지역주택조합 | 신평동 383 | 46376 | 3/29층, 11개동 134,107.38 | 969 | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 2018-08-10 |  | 2021-06-01 | 코오롱글로벌㈜ | ㈜무영씨엠건축사사무소 | 우목엔지니어링 | 기초공사 | 분양
47 | 당리동 아파트 신축공사 | ㈜에스코건설 | 당리동 534-11 | 1814 | 1/10층, 1동 2,861㎡ | 32 | 2014-06-03 | [6 empty] | ㈜팀엔지니어링 |  | 분양
48 | 하단동 지산디앤씨 | ㈜지산디앤씨 | 하단동 318 | 18688 | 2/25층, 6개동 65,126.37㎡ | 450 | 2015-05-29 | 2017-11-29 |  |  | 2021-04-30 |  |  | 디아이건축사사무소 |  | 분양
49 | 장림동 건우리안아파트 | ㈜건우주택 | 장림동 599-41 | 5457 | 3/15층, 5개동 13,077.33㎡ | 148 | 2015-12-04 | [6 empty] | 에스에스건축사사무소 |  | 분양
50 | 감천동 유진타워 | ㈜유진씨아이 | 감천동 산141-5 | 3755 | 3/15층, 1개동 9,580.63㎡ | 96 | 2016-05-18 | [6 empty] | ㈜건축사사무소앙코르 |  | 분양
51 | 괴정동 공동주택 신축 | ㈜동양개발 | 괴정동 207-50 | 1739 | 0/4층, 3개동 1,608.56㎡ | 30 | 2016-06-16 | [6 empty] | 부강건축사사무소 |  | 분양
52 | 다대동 임대아파트 | 신해종합건설㈜ | 다대동 948-3 | 10774 | 2/15층, 5개동 31,049.54㎡ | 256 | 2017-05-25 | 2017-08-04 |  |  | 2019-08-31 |  |  | ㈜미래종합건축사사무소 |  | 임대
53 | 청룡동 도시형 생활주택 연립주택 | (주) 제이엠에스 | 청룡동 7-12번지 | 9610 | 지하3층/지상4층 3개동 11,166.8824㎡ | 76 | 2003-06-14 | 2011-10-17 | 2006-07-31 |  |  | 포커스건설㈜ | ㈜보경이엔지건축사사무소 | ㈜종합 건축사사무소 동언 | 공사중단
54 | 해성아름채 아파트 | ㈜해성주택 박준현 | 부곡동 793-11 외1 | 1290.87 | 지하1층/지상11층 1개동, 3,473㎡ | 38 | 2015-07-13 |  | 2016-04-15 |  | 2019-05-01 | 프라임건설㈜ | ㈜조은설계 건축사사무소 | ㈜조은설계 건축사사무소 | 마감공사
55 | 구서동 두산포세이돈 아파트 | ㈜코리아신탁 | 구서동 86-16번지일원 | 10799 | 지하6층/지상32층 2개동, 52,354.19㎡ | 330 | 2017-06-15 | 2017-08-21 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 2020-06-30 | ㈜두산건설 | ㈜영화키스톤 건축사사무소 | ㈜머릿돌에이스 건축사 | 골조공사 | 분양
56 | 부곡동 삼한골든뷰 아파트 | ㈜삼한종합건설 | 부곡동 267-6번지 일원 | 8038 | 지하6층/지상37 5 동, 123,885.18㎡ | 610 | 2017-09-15 | 2017-10-16 | 2017-10-30 | 2017-11-06 | 2021-06-30 | ㈜삼한종합건설 | ㈜포스코애인앤씨 건축사사무소 | ㈜아이에스 건축사사무소 | 골조공사 | 분양
57 | 부산아시아드(코오롱하늘채)공동주택신축공사 | 코리아신탁주식회사 | 연제구 거제동 890-1번지 외 75필지 | 12584.6 | 3/44층, 4개동, 106,522㎡ | 660 | 2016-06-29 | 2018-05-11 | 2016-10-07 | 2016-10-14 | 2019-09-30 | 코오롱글로벌 | 진명엔지니어링 | ㈜정암건축사사무소 | 골조공사, 마감공사 | 분양
58 | 연산동MK주거복합(대림이편한세상연산더퍼스트)빌딩신축공사 | ㈜생보부동산신탁 | 연제구 연산동 590-6번지 외 19필지 | 7848.99 | 4/39층, 4개동, 87,909.8419㎡ | 455 | 2018-01-30 | 2018-08-16 | 2018-10-05 | 2018-10-25 | 2021-09-30 | 대림산업 | ㈜종합건축사사무소근정(건축), ㈜천도건축사사무소(전기) | ㈜동우건축사사무소, ㈜에스디건축사사무소 | 기초공사 | 분양
59 | e편한세상 오션테라스(E2BL) | ㈜생보 부동산신탁 | 수영구 민락동 113-8외 2 | 8996.5 | 2/26층, 4개동, 50,589.8641㎡ | 294 | 2017-05-01 | 2018-10-29 | 2017-07-06 | 2017-07-13 | 2019-12-03 | 주식회사 삼호 | ㈜중앙 엔지니어링 | ㈜해안 건축사사무소 | 마감공사 | 분양
60 | e편한세상 오션테라스(E3BL) | ㈜생보 부동산신탁 | 수영구 민락동 113-10 | 3322.35 | 3/26층, 2개동, 20,495.6931㎡ | 120 | 2017-05-01 | 2018-10-29 | 2017-07-06 | 2017-07-13 | 2019-12-03 | 주식회사 삼호 | ㈜중앙 엔지니어링 | ㈜해안 건축사사무소 | 마감공사 | 분양
61 | e편한세상 오션테라스(E4BL) | ㈜생보 부동산신탁 | 수영구 민락동 113-15외 1 | 11720 | 2/22층, 4개동, 56,855.1496㎡ | 316 | 2017-05-01 | 2018-10-29 | 2017-07-06 | 2017-07-13 | 2019-12-03 | 주식회사 삼호 | ㈜아이티엠 코퍼레이션 | ㈜해안 건축사사무소 | 마감공사 | 분양
62 | e편한세상 오션테라스(E5BL) | ㈜생보 부동산신탁 | 수영구 민락동 113-14 | 11562 | 2/22층, 4개동, 57,487.4052㎡ | 308 | 2017-05-01 | 2018-10-29 | 2017-07-06 | 2017-07-13 | 2019-12-03 | 주식회사 삼호 | ㈜아이티엠 코퍼레이션 | ㈜해안 건축사사무소 | 마감공사 | 분양
63 | 모라동행복주택 | 한국토지주택공사 | 모라동 1366-2번지 | 7296 | 18층, 3동 19,024.50㎡ | 390 | 2016-12-26 | 2019-01-18 |  |  | 2021-02-28 | ㈜한진중공업 | 한국토지주택공사 | ㈜종합건축사사무소 가람건축 |  | 임대
64 | 사상서희스타힐스 | 사상지역주택조합 외1 | 괘법동 526-1번지 일원 | 14470 | 5/42층, 6동, 143,233㎡ | 874 | 2017-09-27 | 2018-08-06 | 2018-05-14 |  | 2022-07-30 | ㈜서희건설 | ㈜계림건축사사무소 | ㈜건축사사무소앙코르 | 기초공사 | 분양
65 | 일광 EG the1 아파트 | ㈜이지아산산업 | 일광면 삼성리 (일광지구B-13) | 26343 | 지하3/지상26층 7개동, 80,653.0272㎡ | 653 | 2017-06-22 | 2018-10-05 | 2017-08-22 | 2017-08-23 | 2020-04-30 | ㈜라인산업 ㈜라인건설 | ㈜진광건설 엔지니어링 | ㈜원양 건축사사무소 | 골조 공사 | 분양
66 | 일광신도시 비스타 동원1차 아파트 | ㈜동진건설산업 | 일광지구 B-2 | 47246 | 지하2/지상31층 8개동, 145,448.857㎡ | 701 | 2017-08-01 | 2018-02-26 | 2017-09-25 | 2017-10-19 | 2020-04-30 | ㈜동원개발 | ㈜신동아 건축종합 건축사사무소 | ㈜희 건축사사무소 | 골조 공사 | 분양
67 | 일광신도시 한신더휴 B9블록 | 한신공영(주) | 일광지구 B-9 | 39006 | 지하2/지상26층 8개동, 108,997.8848㎡ | 748 | 2017-08-01 | 2019-01-21 | 2017-10-19 | 2017-10-25 | 2020-06-18 | 한신공영(주) | ㈜종합 건축사사무소담 | ㈜에스이에이 건축사사무소 | 골조 공사 | 분양
68 | 일광신도시 한신더휴 B8블록 | 한신공영(주) | 일광지구 B-8 | 28912 | 지하2/지상26층 6개동, 79,705.2720㎡ | 550 | 2017-08-21 | 2019-01-21 | 2017-10-19 | 2017-10-25 | 2020.06.18 | 한신공영(주) | ㈜희림종합 건축사사무소 | ㈜에스이에이 건축사사무소 | 골조 공사 | 분양
69 | 일광지구 도시개발사업 B10 | ㈜이지아산산업 | 일광지구 B-10 | 22978 | 지하2/지상29 6개동, 61,486.7561㎡ | 412 | 2017-11-10 | 2018-06-28 | 2018-01-15 |  | 2021-04-30 | ㈜라인산업 | ㈜원양건축사 사무소 | ㈜원양건축사 사무소 |  | 분양전환 임대주택
70 | 일광지구 도시개발사업 B12 | ㈜이지이노텍 | 일광지구 B-12 | 31893 | 지하2/지상29 8개동, 96,726.9588㎡ | 786 | 2017-11-10 | 2018-06-28 | 2018-01-15 |  | 2021-04-30 | ㈜라인건설 | ㈜길종합건축사사무소 | ㈜원양건축사 사무소 |  | 분양전환 임대주택
71 | 일광지구 B11 대성베르힐 | 디에스종합건설 (주) | 일광지구 B-11 | 28584.66 | 지하2/지상25 7개동, 80,786.2121㎡ | 518 | 2018-01-09 | 2018-03-20 | 2018-04-23 | 2018-05-08 | 2020-09-30 | 대성베르힐건설(주) | ㈜유원건축사사무소 | ㈜토담건축사 사무소 | 골조 공사 | 분양
72 | 부산정관지구 B-1BL 연립주택 (도시형생활주택) 신축공사 | ㈜복성산업개발 | 정관택지 B-1 | 31029.9 | 지하2/지상4층 10개동 44,442.18㎡ | 269 | 2017-10-25 |  |  |  | 2019-06-18 |  |  | ㈜포스코 에이앤씨 건축사사무소 |  | 분양
73 | 부산정관지구 B-5BL 연립주택 (도시형생활주택) 신축공사 | ㈜복성산업개발 | 정관택지 B-5 | 20478 | 지하2/지상4층 10개동 31,420.74㎡ | 185 | 2017-09-28 | 2018-01-16 |  |  | 2019-06-18 |  |  | ㈜포스코 에이앤씨 건축사사무소 |  | 분양
74 | 대라리 공동주택 신축공사 | 이진종합건설(주) 김태식 | 기장읍 대라리 541-1외 9 | 5414.81 | 지하2/지상20층 2개동 17,164.5169㎡ | 138 | 2015-11-25 |  |  |  |  | 이진종합건설 ㈜ |  | ㈜한미건축 |  | 분양
75 | 반룡리 연립주택 주택건설사업 | ㈜정각종합건설 대표 신상섭 | 장안읍 반룡리 361 외 12필지 | 29990 | 지하2/지상4층 17개동 20,738.3577㎡ | 208 | 2015-01-23 |  |  |  |  | ㈜정각종합건설 |  | ㈜정암 건축사사무소 |  | 분양
76 | 고리원자력본부 3단지 사택 신축공사 | 한국수력원자력(주) | 장안읍 길천리 422 | 25786 | 지하1/지상7층 7개동, 145,448.857㎡ | 163 | 2016-10-26 | 2018-10-11 | 2017-01-15 |  | 2019-10-09 | ㈜대광건영 | ㈜지앤에이건축사사무소 | ㈜건축사사무소지오디자인 | 임시사용 승인 | 분양
77 | 기장읍 교리아파트 신축공사 | ㈜대원홀딩스 | 기장읍 교리 279-2번지 | 4754 | 지하1층/지상15층 2개동 17,407.1458㎡ | 165 | 2019-03-22 |  | 2019-05-01 |  | 2021-05-01 |  |  | ㈜세온 건축사사무소
78 | 명지지구 삼정그린코아더베스트 | ㈜테미스코리아 | 명지지구 복합6B | 17262 | 지4층/30층, 6개동 161,886㎡ | 431 | 2016-02-12 | 2018-03-06 | 2016-05-04 | 2016-05-11 | 2019-06-30 | ㈜삼정 | ㈜해밀씨엠건축사사무소 | ㈜루원건축사사무소 | 마감공사 | 분양
79 | 부산신항1차대방노블랜드아파트 | 대방건설주식회사 | 강서구 국제산업물류도시AP1 | 18493 | 지2/25~30층, 5개동 63,085.6504㎡ | 500 | 2018-12-31 | 2019-01-17 |  |  |  | 대방건설㈜ |  | ㈜이가종합건축사사무소 |  | 임대
80 | 동래역 행복주택 | 부산도시공사 | 동래구 낙민동 53-7번지 | 9148 | 지상14~25층, 3개동, 20,081㎡ | 395 | 2015-05-20 | 2018-01-16 | 2017-03-15 |  | 2019-10-30 | 수안종합건설 | 건원엔지니어링 | ㈜에스이에이 건축사사무소 | 골조공사 | 분양
81 | 명지2블럭 신축공사 | ㈜엠에스에이외1 | 명지지구 복합2B | 57649 | 지하3/지상30층, 11개동, 274,224㎡ | 1406 | 2017-05-30 |  | 2017-08-10 | 2017-09-15 | 2020-07-30 | 포스코 | 원종합엔지니어링 | ㈜동일건축사사무소 | 골조공사 | 분양
82 | 명지3-1블럭 신축공사 | ㈜엠에스에이외1 | 명지지구 복합3-1B | 51771 | 지하3/지상34층, 9개동, 291,067㎡ | 1530 | 2017-05-30 |  | 2017-08-10 | 2017-09-15 | 2020-07-30 | 포스코 | ㈜건축사사무소 태백 | ㈜동일건축사사무소 | 골조공사 | 분양
83 | 화전 우방아이유쉘 | ㈜하이플러스카드 | 화전지구 B-1BL | 54051 | 지하2/지상20층, 16개동, 190,074.4008㎡ | 1515 | 2016-12-06 |  | 2017-01-24 | 2017-02-15 | 2019-11-30 | 우방 | 건원엔지니어링 | ㈜희림건축사사무소 | 골조공사 | 임대
84 | 기장일광 비스타 2차 | ㈜동원개발 | 일광도시개발사업지구 B1 | 61734 | 지하2/지상31층, 11개동, 192,454㎡ | 917 | 2018-04-25 |  | 2018-04-25 | 2018-05-11 | 2020-12-30 | (주)동원개발 | 한국건설관리공사 | ㈜상지엔지니어링 | 골조공사 | 분양
85 | 일광 B3블럭 신축공사(대림) | 부산도시공사,㈜지에스건설 컨소시엄 | 일광도시개발사업지구 B3 | 50898 | 지하2/지상29층, 10개동, 133,066㎡ | 913 | 2017-05-02 |  | 2017-09-04 | 2017-05-24 | 2019-12-31 | 대림산업㈜ | ㈜희림종합 건축사사무소 | ㈜종합건축사사무소 건원 | 골조공사 | 분양
86 | 일광 B5 신축공사(GS) | 부산도시공사,㈜지에스건설 컨소시엄 | 일광도시개발사업지구 B5 | 27178 | 지하2/지상29층, 5개동, 74,149㎡ | 488 | 2017-05-02 |  | 2017-09-04 | 2017-05-24 | 2019-12-31 | GS건설㈜ | ㈜희림종합 건축사사무소 | ㈜나우동인건축사사무소 | 골조공사 | 분양
87 | 일광 B6블럭 신축공사(GS) | 부산도시공사,㈜지에스건설 컨소시엄 | 일광도시개발사업지구 B6 | 58992 | 지하1/지상29층, 11개동, 155,324㎡ | 1059 | 2017-05-02 |  | 2017-09-04 | 2017-05-24 | 2019-12-31 | GS건설㈜ | ㈜희림종합 건축사사무소 | ㈜나우동인건축사사무소 | 골조공사 | 분양
88 | 부암서희아파트 | 부암지역주택조합,서희건설 | 부산진구 부암동 610-88번지 | 53571 | 지하2/지상15~27층, 13개동, 168,977㎡ | 1295 | 2019-01-07 | [6 empty] | ㈜건축사사무소 모마 |  | 분양
89 | 사하역 힐스테이트 | 국제자산신탁㈜ | 사하구 괴정동 1208번지 일원 | 62558 | 지하2/지상19~38층, 12개동, 222,767㎡ | 1314 | 2013-04-12 | 2019-03-13 |  |  | 2020-04-30 |  |  | ㈜삼익엔지니어링건축사사무소 |  | 분양